Отчёт  по реализации  мероприятий  по модернизации  общего образования

МБОУ «Школа №1»  в 2012 году

За 1 полугодие 2012  года.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации мероприятий по модернизации общего образования в ОУ | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно- управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1. | Разработка и утверждение Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в ОУ в 2012 году. | Администрация ОУ | Исполнено Н.М.Рындычева | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в городском округе Балашиха в 2012 году. |
| 1.2. | Обсуждение вопросов модернизации общего образования в городском округе Балашиха и в ОУ на педагогическом и управляющем советах ОУ | Администрация ОУ, педагогический, Управляющий советы. | исполнено | Протокол заседания педсовета за январь месяц и управляющего совета за апрель. |
| 1.4. | Назначение ответственных исполнителей за реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования в ОУ в 2012 году. | Администрация ОУ | Май | Приказ о назначении ответственных исполнителей за реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования. |
| 1.5. | Проведение совещаний, школьных методических объединений по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер. | Администрация ОУ, руководители ШМО. | 1 раз в месяц | Протоколы ШМО за апрель, май, июнь. |
| 1.6. | Проведение собеседований с руководителями методических объединений по вопросам повышения уровня заработной платы учителей. | Администрация ОУ. | Июнь, сентябрь | Наличие критериев. |
| 1.8. | Формирование плана ОУ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | Зам.директора по АХЧ,, Башмакова Н.В. зам.директора по безопасности Чеснокова О.В. | Май, август, декабрь | План ОУ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.9. | Проведение совещаний, ШМО с педагогическими работниками ОУ по вопросам введения ФГОС основного общего образования. | Администрация ОУ, руководители ШМО. | исполнено | Протоколы заседаний ШМО учителей основной школы за май, июнь. |
| 1.10. | Продолжение внедрения в систему планирования деятельности ОУ методических рекомендаций Министерства образования Московской области по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования. | Администрация ОУ. | исполнено | Обновленная программа развития ОУ и план работы школы на 2012-2013 учебный год на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающие задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| 1.11. | Продолжение внедрения рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда). | Администрация ОУ, Управляющий совет. | Сентябрь – корректировка положений и локальных актов. | Локальные акты ОУ по оплате труда учителей, обеспечивающие стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей. |
| 1.12. | Обсуждение хода реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году на педагогическом совете ОУ. | Администрация ОУ | Август -исполнено | Протокол, решения августовского педагогического совета. |
| 1.13. | Корректировка Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в ОУ в 2012 году. | Администрация ОУ . | Август – исполнено | Уточненный План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в ОУ в 2012 г |
| 1.15. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС общего образования. | Зам.директора по УВР, Кравчук Е.В. | сентябрь- октябрь | План методического сопровождения введения ФГОС общего образования. |
| 1.16. | Участие в совещаниях и семинарах, проводимых УМЦ и Управлением по образованию, по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования. | Администрация ОУ. | Январь- декабрь исполняется | Скорректированные планы работы ОУ с учетом решений, рекомендаций совещаний и семинаров. |
| 1.17. | Обеспечение участия в федеральных и региональных семинарах, «круглых столах» педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам реализации ФГОС начального и основного общего образования. | Администрация ОУ. | Апрель - декабрь исполняется | Приказы ОУ об участии в семинарах, «круглых столах». |
| 1.18. | Участие в муниципальном конкурсе публичных докладов общеобразовательных учреждений. | Администрация ОУ. | Сентябрь | Протокол, приказ об итогах конкурса Публичных докладов. |
| 1.19. | Подготовка аналитического отчета «О реализации ФГОС НОО в ОУ в 2011-2012 учебном году». | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Май- июнь | Аналитический отчет «О реализации ФГОС НОО в ОУ в 2011-2012 учебном году». |
| 1.20. | Организация и проведение ШМО для учителей начальных классов ОУ «Актуальные вопросы организации внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении в соответствии с ФГОС НОО». | Руководитель ШМО учителей начальных классов, Никанорова Л.П. | Июнь исполнено | Протокол ШМО. |
| 1.21. | Совершенствование работы сайта ОУ | Зам.директора по информатизации, Александрова Т.С. | Август- сентябрь | Обновленная структура сайта. |
| 1.22. | Подготовка и предоставление в Управление по образованию отчета о реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году. | Администрация ОУ. | В течение года – исполнено за 1 полугодие | Отчеты о реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году а ОУ. |
| 1.23. | Комплексная оценка реализации мероприятий по модернизации общего образования. | Администрация ОУ | Декабрь | Аналитическая справка о реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления субсидии |
| 2.1. | Обновление критериев деятельности ОУ | Управление по образованию Администрации городского округа Балашиха. | Июнь- август | Обновленные критерии деятельности общеобразовательных учреждений. |
| 2.2. | Совершенствование оценки результативности труда педагогов с учетом ФГОС и тенденций развития общероссийской и региональной систем оценки качества. | Администрация ОУ | Январь- декабрь исполняется | Обновленное Положение о распределении стимулирующих выплат. |
| 2.4. | Разработка (совершенствование) образовательной программы ОУ в условиях ФГОС, с участием управляющего совета в согласовании компонента общеобразовательного учреждения. | Администрация ОУ, Управляющий совет. | Апрель- август - исполнено | Образовательная программа ОУ в соответствии с ФГОС, разработанная с участием управляющего совета в согласовании компонента ОУ. |
| 2.6. | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов ОУ. | Администрация ОУ совместно с Управлением по образованию. | сентябрь-ноябрь | Пакет документов по оплате расходов и проверку их комплектности на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов ОУ. |
| 2.7. | Приобретение спортивного инвентаря для ОУ. | Администрация ОУ совместно с Управлением по образованию. | сентябрь-ноябрь | Пакет документов по оплате расходов и проверку их комплектности на приобретение спортивного инвентаря для ОУ. |
| 2.8. | Приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | Администрация ОУ совместно с Управлением по образованию. | Апрель- май | Пакет документов по оплате расходов и проверку их комплектности на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| 2.9. | Организация проведения энергетического обследования ОУ, установка приборов учета на теплоносители. | Зам.директора по АХЧ, Башмакова Н.В. | Май- декабрь | Технические отчеты о проведении обязательного энергического обследования ОУ. |
| Информационное обеспечение |
| 3.1. | Информационное освещение реализации федерального проекта модернизации региональных систем общего образования на сайте ОУ, в том числе в специальном разделе «Модернизация региональных систем общего образования». | Зам.директора по информатизации, Александрова Т.С. | Январь- декабрь в стадии исполнения | Материалы о реализации проекта модернизации общего образования на сайте. |
| 3.3. | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации мероприятий по модернизации общего образования через сайт ОУ. | Зам.директора по информатизации, Александрова Т.С. | Январь- декабрь | Публикации на сайте. |
| 3.5. | Обсуждение задач, хода и результатов реализации мероприятий по модернизации общего образования на управляющем совете, родительских собраниях. | Администрация ОУ, Управляющий совет, классные руководители. | Январь- декабрь исполняется | Регламенты, протоколы, решения управляющего совета, родительских собраний. |
| 3.6. | Размещение публичного доклада ОУ на сайте. | Зам. по информатизации., Александрова Т.С. | Август исполнено | Публичный доклад на сайте. |
| Материально- техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |
| 4.1. | Формирование заявки на учебно- лабораторное оборудование для 1-х и 2-х классов ОУ по ФГОС НОО. | Администрация ОУ, Управление по образованию. | Апрель- исполнено | Заявка на учебно- лабораторное оборудование для 1-х и 2-х классов в ОУ по ФГОС НОО. |
| 4.2. | Проведение мероприятий по закупке и поставке в ОУ учебно- лабораторного оборудования по ФГОС НОО. | Администрация ОУ, Управление по образованию. | сентябрь - октябрь | Наличие учебно- лабораторного оборудования в 1-х и 2-х классах ОУ (в соответствии с заявкой). |
| 4.3. | Формирование заявки на спортивный инвентарь для ОУ | Администрация ОУ, Управление по образованию. | Апрель- исполнено | Заявка на спортивный инвентарь для ОУ. |
| 4.6. | Проведение мероприятий по увеличению пропускной способности интернет и оплаты интернет – трафика. | Администрация ОУ, Управление по образованию. | Апрель- декабрь | Получение услуг интернет с увеличенной пропускной способностью. |
| 4.7. | Проведение мероприятий по пополнению фондов школьной библиотеки. | Зав.библиотекой, Стеценко Н.Н. | Август-сентябрь исполнено | Увеличение фонда школьной библиотеки. |
| \4.8. | Проведение мероприятий по обновлению программного обеспечения и приобретению электронных образовательных ресурсов. | Администрация ОУ, зав.библиотекой,Стеценко Н.Н. | Август –декабрь исполняется | Наличие обновленного программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов. |
| 4.9. | Осуществление мер, направленных на снижение потребления ОУ всех видов топливно-энергетических ресурсов. | Администрация ОУ, зам.директора по АХЧ, Башмакова Н.В. | Январь- декабрь Исполняется- замена отопительной системы. | Снижение потребления ОУ всех видов топливно-энергетических ресурсов. |
| 4.10. | Проведение текущего и капитального ремонта здания ОУ (при наличии финансовых средств). | Администрация ОУ. | Июнь- август – исполняется текущий ремонт | Улучшение условий для получения общего образования. |
| 4.12. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно- бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования). | Администрация ОУ. | Июнь- август – исполняется: обновление лестничных маршей, ремонт столовой, ремонт кабинетов. | Разрешающие акты готовности ОУ к 2012-2013 учебному году, наличие помещений для установки оборудования. |
| Обучение кадров, аттестация |
| 5.1. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ для работы в условиях введения ФГОС НОО и ООО. | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Январь- декабрь- исполняется, за 1 полугодие пройдено курсов – 33 педработников, 65 курсов. | Планы повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ, приказы о направлении на курсы повышения квалификации. |
| 5.2. | Анализ выполнения планов повышения квалификации учителей и руководящих работников ОУ в условиях введения ФГОС начального общего образования. | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Апрель, июнь, август, декабрь Исполнено – все учителя начальной школы обучены по ФГОС. | Справка о готовности ОУ к работе по ФГОС в части подготовки кадров. |
| 5.3. | Обеспечение повышения квалификации учителей физической культуры ОУ для работы в условиях введения ФГОС и в связи с введением 3 часа физической культуры в обязательную часть учебного плана. | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Январь- декабрь Исполнено- 3 учителя посещают курсы | Планы повышения квалификации учителей физической культуры, приказы о направлении учителей физической культуры ОУ на курсы повышения квалификации. |
| 5.4. | Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников. | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Январь, август – исполнено 2 педагога аттестованы на высшую категорию, 3- на первую | План аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников, списки учителей на аттестацию для предоставления в Министерство образования Московской области, приказы о выполнении решений аттестационной комиссии Министерства образования Московской области. |
| 5.5. | Разработка плана и проведение мероприятий по аттестации учителей на подтверждение соответствия занимаемой должности. | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Январь, Август, исполнено, 1 учитель прошёл аттестацию на соответствие. | План мероприятий по аттестации учителей на подтверждение соответствия занимаемой должности, списки учителей для предоставления в Министерство образования Московской области, приказы на выезд учителей на квалификационные испытания и о выполнении решений аттестационной комиссии Министерства образования Московской области. |
| 5.9. | Методическое сопровождение деятельности молодых учителей через направление на занятия Школы молодого педагога. | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Январь- май, сентябрь- декабрь Исполняется, в школе – 1 молодой учитель. | Банк данных молодых учителей, план работы с молодыми специалистами. |
| 5.10. | Участие молодых учителей в номинации «Молодой педагог» в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства « Педагог года». | Администрация ОУ. | Октябрь | Факт участия. |
| 5.11. | Функционирование системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в ОУ. | Администрация ОУ. | Август, исполнено, назначен наставник. | Положение о наставничестве для молодых учителей, пришедших на работу в ОУ. |
| 5.12. | Обновление персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации, в том числе о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в условиях введения ФГОС. | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Январь- декабрь исполняется | Персонифицированная база данных, реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в условиях введения ФГОС. |
| 5.13. | Организация участия педагогических и руководящих работников в региональном постоянно действующем проблемном семинаре «Педагоги Подмосковья национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». | Администрация ОУ. | Январь- май, август- декабрь | Приказы по ОУ о направлении на семинар. |
| 5.14. | Организация деятельности школьного оператора персонифицированной базы данных педагогических работников. | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Январь- декабрь исполнено | Актуализированная персонифицированная база данных педагогических работников. |
| 5.15. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории или подтверждение соответствия занимаемой должности. | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | 2012год исполняется | Реестр педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории или подтверждение соответствия занимаемой должности. |
| 5.17. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов через проведение семинаров, «круглых столов», конференций, конкурсов. | Администрация ОУ. | Январь- декабрь | Планы, регламенты, протоколы, рекомендации, решения семинаров, «круглых столов», конференций, конкурсов. |
| 5.18. | Организационно- методические мероприятия по диссеминации инновационного опыта учителей школы. | Администрация ОУ | Февраль-Апрель исполнено | Проведение Дня открытых дверей. В феврале и апреле. Отчёт размещён на сайте. |
| Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего образования |
| 6.1. | Организация работы по своевременному, целевому и эффективному использованию средств консолидированного бюджета, в том числе субвенций, и субсидий, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации системы общего образования в ОУ в 2012 году. | Администрация ОУ. | Январь- декабрь | Отсутствие на 01.01.2013г. средств на лицевых счетах, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации системы общего образования городского округа Балашиха в 2012 году. |
| 6.3. | Увеличение фонда оплаты труда учителей ОУ по отношению к его значению в предыдущем квартале. | Администрация ОУ. | Август-сентябрь | Достижение средней заработной платы учителей в 4 квартале 2012 года- 30 036 руб. |
| 6.4. | Организация работы по расходованию средств на приобретение учебно- лабораторного оборудования по ФГОС НОО. | Администрация ОУ. | Апрель- сентябрь | Пакет документов по расходованию средств на приобретение учебно- лабораторного оборудования по ФГОС НОО. |
| 6.5. | Организация работы по расходованию средств на приобретение спортивного инвентаря. | Администрация ОУ. | Июль- август | Пакет документов по расходованию средств на приобретение спортивного инвентаря. |
| 6.6. | Организация работы по расходованию средств на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | Администрация ОУ. | Апрель- май | Пакет документов по расходованию средств на приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| 6.7. | Организация работы по расходованию средств на проведение мероприятий по увеличению пропускной способности интернет и оплаты интернет – трафика. | Администрация ОУ. | Апрель- декабрь | Пакет документов по расходованию средств на проведение мероприятий по увеличению пропускной способности интернет и оплаты интернет – трафика. |
| 6.8. | Организация работы по расходованию средств на проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. | Администрация ОУ. | Июль- август | Пакет документов по расходованию средств на проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. |
| 6.9. | Завершение расходования средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году городскому округу Балашиха. | Администрация ОУ. | Декабрь | Отчеты о завершении расходования средств консолидированного бюджета, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году. |
| Организация и проведение мониторинга по реализации мероприятий модернизации общего образования в 2012 году |
| 7.1. | Проведение мониторинга состояния работы по введению в 2012 – 2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс ОУ по учебному предмету «Физическая культура» | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М., Кравчук Е.А. | Май -июнь | Отчет о результатах мониторинга состояния работы по введению в 2012 – 2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс ОУ по учебному предмету «Физическая культура». |
| 7.2. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в ОУ | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М. | Сентябрь- декабрь | Программа развития педагогических- кадров |
| 7.4. | Мониторинг качества образовательной программы общеобразовательного учреждения, разработанной в соответствии с ФГОС НОО. | Администрация ОУ. | Август | Отчет о результатах мониторинга качества образовательной программы общеобразовательного учреждения, разработанной в соответствии с ФГОС НОО. |
| 7.5. | Участие в мониторинге введения ФГОС. | Администрация ОУ. | По графику Министерства образования Московской области | Информация, справка по итогам мониторинга введения ФГОС. |
| 7.6. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей. | Администрация ОУ | ежемесячно | Данные электронного мониторинга. |
| 7.7. | Мониторинг локальных актов ОУ определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда (в том числе участие управляющих советов школ). | Администрация ОУ, Управляющий совет. | Январь- февраль, август- сентябрь | Протокол заседания УС. |
| 7.8. | Проведение мониторинга материально- технического состояния ОУ для определения объема работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер. | Администрация ОУ, УС. | Июль- декабрь | Данные электронного мониторинга. |
| 7.9. | Проведение мониторинга эффективности использования приобретенного учебно- лабораторного оборудования. | Администрация ОУ. | ноябрь | Аналитические отчеты о результатах мониторинга. |
| 7.10. | Проведение мониторинга эффективности использования спортивного инвентаря для ОУ. | Администрация ОУ. | ноябрь | Аналитические отчеты о результатах мониторинга. |
| 7.11. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер. | Администрация ОУ. | август- декабрь | Отчет о результатах мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер. |
| 7.12 | Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. | Зам.директора по АХЧ, Башмакова Н.В. | ежеквартально | Отчет о проведении мониторинга |
| 7.13. | Электронный мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». | Зам.директора по УВР, Рындычева Н.М.- оператор электронного мониторинга. | в течение 2012 года исполняется | Таблицы электронного мониторинга эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга. |
|  | Исполнитель: Н.М.Рындычева 521-15-40 |  |  |  |  |