Приложение №1

к приказу  по школе

от 22.09.2011 № 201

План по реализации мероприятий по модернизации общего образования

МОУ «Школа №1» в 2011 году

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1. | Разработка и утверждение Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в ОУ | Август | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в ОУ |
| 1.2. | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовском педагогическом совета. | Август | Решение августовского педагогического совещаний |
| 1.3. | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на заседаниях школьных методических объединений. | Сентябрь | Протоколы заседаний школьных методических объединений. |
| 1.4. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников ОУ | Сентябрь | Постановление Администрации городского округа Балашиха о внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха. |
| 1.5. | Проведение заседания Методического совета по вопросам модернизации образования. | Сентябрь | Протокол заседания. |
| 1.6. | Проведение собеседований с руководителями ШМО по вопросам повышения уровня заработной платы учителям. | Сентябрь –октябрь | Анализ ситуации начисления базовой и стимулирующей частей ФОТ общеобразовательных учреждений, дифференциации оплаты труда учителей школ. |
| 1.7. | Внедрение рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда). | Сентябрь –октябрь | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений по оплате труда учителей, обеспечивающих стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей. |
| 1.8. | Внедрение в систему планирования деятельности ОУ методических рекомендаций Министерства образования Московской области по разработке проекта перспективного развития школы на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования. | Сентябрь –октябрь | Проекты перспективного развития ОУ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| 1.9. | Подготовка перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие. | Сентябрь –октябрь | Перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности. |
| 1.10. | Разработка планов аттестации учителей, повышения квалификации учителей, заместителей и руководителя, привлечения молодых специалистов и обсуждение этих планов с общественностью. | Сентябрь –октябрь | Планы аттестации учителей, повышения квалификации учителей заместителей и руководителя, привлечения молодых педагогов. |
| 1.12. | Участие в совещаниях Управления по образованию по реализации мероприятий по модернизации общего образования. | Сентябрь –декабрь | Ознакомление руководителей ШМО с материалами совещаний. |
| 1.13. | Проведение методических мероприятий по введению ФГОС. | Сентябрь-декабрь | План методического сопровождения введения ФГОС. |
| 1.14. | Организация деятельности с молодыми специалистами в рамках проведения «Школы молодого специалиста». | Сентябрь –декабрь | План работы «Школы молодого специалиста». |
| 1.15. | Инвентаризация материально-технического состояния ОУ для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования. | Сентябрь –декабрь | Определение объема работ и необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| 1.16. | Разработка ОУ энергосберегающих мероприятий на 2012-2013 годы. | Октябрь – ноябрь | Планы энергосберегающих мероприятий ОУ |
| 1.17. | Подготовка и представление в Управление по образованию отчета по реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2011 году. | Октябрь, декабрь | Отчет о реализации мероприятий по модернизации общего образования за III квартал 2011 года и за 2011 год. |
| 1.18. | Комплексная оценка реализации мероприятий по модернизации общего образования с подготовкой аналитического отчета. | Декабрь | Аналитическая справка о реализации мероприятий по модернизации общего образования. |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1. | Создание раздела «Модернизация региональных систем общего образования» на сайте школы. | Сентябрь | Открытие и регулярное обновление информационной страницы «Модернизация региональных систем общего образования» |
| 2.2. | Информационное освещение реализации федерального проекта по модернизации региональных систем общего образования на сайте. | Сентябрь –декабрь | Материалы на сайте. |
| 2.3. | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации мероприятий по модернизации общего образования | Сентябрь –декабрь | Выступления на родительском собрании, УС. |
| 2.4. | Информационно-разъяснительные мероприятия для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии. | Сентябрь –декабрь | Протокол общего собрания работников коллектива. |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |
| 3.1. | Проведение мероприятий по поставке оборудования и учебников по ФГОС. | Август - Сентябрь | Документация по поставкам |
| 3.2. | Контроль за поставками оборудования | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах поставок оборудования библиотекаря и зам. по АХЧ. |
| 4. Обучение кадров, аттестация |
| 4.1. | Организация повышения квалификации учителей, заместителей, руководителей ОУ для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования. | Август –декабрь | Планы повышения квалификации учителей, заместителей, руководителя ОУ. |
| 4.2. | Организация повышения квалификации в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС». | Август –ноябрь | План повышения квалификации. |
| 4.3. | Обучение оператора электронного мониторинга по вопросам мониторинга хода реализации проекта модернизации общего образования. | Сентябрь –ноябрь | План обучения специалистов. |
| 4.4. | Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников. | Август – сентябрь | План по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников. |
| 4.5. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. | Август – декабрь | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |
| 4.6. | Мониторинг внедрения системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в ОУ. | Сентябрь – декабрь | Аналитическая справка по внедрению системы наставничества для молодых учителей. |
| 5. Мониторинг |
| 5.1. | Участия ОУ в системе электронного мониторинга модернизации общего образования. | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.2. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей. | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.3. | Проведение мониторинга локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.4. | Проведение мониторинга участия управляющего совета ОУ в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей ОУ | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.5. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в ОУ | Сентябрь – декабрь | Отчет о результатах мониторинга |
| 5.6. | Проведение мониторинга введения ФГОС. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.7. | Мониторинг деятельности ОУ по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.8. | Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся ОУ по ФГОС начального общего образования. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.9. | Проведение мониторинга освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в ОУ. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.10. | Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.11. | Организация мониторинга поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании. | Сентябрь – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |
| 5.12. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий мероприятий по модернизации общего образования. | Октябрь –декабрь | Отчеты о результатах мониторинга. |