ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий  по обеспечению введения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

на 2010-2011 учебный год.

Подготовительный этап.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информационное сопровождение введения ФГОС |  |  |
| 1.1. | Создание странички на сайте учреждения «Введение новых стандартов образования» | Рындычева Н.М., зам.директора по УВР, Исаева А.Б. учитель информатики | Сентябрь- декабрь 2010 |
| 1.2 | Ежемесячное обновление страницы сайта | Рындычева Н.М., зам.директора по УВР, Исаева А.Б. учитель информатики | Ежемесячно |
| 1.3. | Создание информационного стенда для педагогов в учительской | Рындычева Н.М., зам.директора по УВР | Ноябрь – декабрь 2010 года |
| 1.4. | Заседание Управляющего совета по вопросам введения ФГОС. | Л.М.Лебедь, директор школы | Ноябрь 2010 год. |
| 1.5. | Выступление администрации на общешкольных родительских собраниях по вопросам введения ФГОС. | Л.М.Лебедь, директор. | В течение года |
| 1.6. | Общешкольное родительское собрание будущих первоклассников. | Н.М.Рындычева, зам.директора по УВР. | Май 2010 года |
| 1.7. | Создание копилки научно-методической литературы по вопросам введения ФГОС. | Н.Н.Стеценко, зав.библиотекой. | В течение года. |
| 2. | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС. |  |  |
| 2.1. | Изучение нормативных документов по введению ФГОС. | Н.М.Рындычева, зам.директора по УВР, А.А.Дугина, зам.директора по ВР, Е.А.Кравчук, зам.директора по УВР | В течение года |
| 2.2. | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (внесение изменений в Устав ОУ, определение цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и.т.п.) | Л.М.Лебедь Н.М.Рындычева | Май-август 2011 г. |
| 2.3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Л.М.Лебедь Т.В.Рымкевич | До 01 июня 2011 г. |
| 2.4 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. | Л.М.Лебедь Т.В.Рымкевич | До 01 июня 2011 г. |
| 2.5 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменением условий труда. | Л.М.Лебедь Т.В.Рымкевич | До 1 сентября 2011 г. |
| 2.6. | Создание и утверждение Положения о системе оценивания учебных достижений в условиях ФГОС. | Н.М.Рындычева | Август 2011 г. |
| 2.7. | Внесение изменений во ВШК в связи с введением ФГОС. | Н.М.Рындычева | Август 2010 г. |
| 2.8. | Создание координационного совета по введению ФГОС и создание положения о его деятельности. | Л.М.Лебедь |  |
| 2.9. | Издание приказов по назначению ответственных по направлениям | Л.М.Лебедь, Т.В.Рымкевич. | Ноябрь 2010г. |
| 2.10. | Издание приказа введение ФГОСа | Л.М.Лебедь, Т.В.Рымкевич. | На 01.09.2011г. |
| 2.11. | Подписание Договоров о сотрудничеств учреждениями дополнительного образования с целью реализации программы внеурочной деятельности. | Л.М.Лебедь, А.А.Дугина. | На 01.09.2011г. |
| 3. | Организационное сопровождение введения ФГОС. |  |  |
| 3.1. | Анализ возможностей школы по введению ФГОС (контингент учащихся, родителей, социальное окружение, социальное партнёрство, наличие кадров и т.д.) | Л.М.Лебедь, А.Г.Золотова, соц.педагог. | В течение года. |
| 3.2. | Подача заявки для прохождения курсов повышения квалификации педагогов | Н.М.Рындычева | Ноябрь 2010 г. |
| 3.3. | Ознакомление с деятельностью пилотных площадок введения ФГОС начального общего образования в районе | Н.М.Рындычева | По плану УО |
| 3.4. | Приобретение оборудования для начальной школы (интерактивная доска, электронные учебники и пособия) | Л.М.Лебедь – директор, Н.В.Башмакова, зам.директора по АХЧ, Фомина А.В.- председатель совета родителей | В течение года |
| 3.5. | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Администрация школы | До 20 августа 2011 г. |
| 3.6. | Создание образовательной программы на новый учебный год с учётом введения ФГОС. | Л.М.Лебедь, Н.М.Рындычева, Е.В.Кравчук, А.А.Дугина. | Май – сентябрь 2011г. |
| 3.7. | Создание координационного совета по введению ФГОС. | Н.М.Рындычева | Ноябрь 2010г. |
| 4. | Научно-методическое сопровождение введения ФГОС. |  |  |
| 4.1. | Создание программы воспитания и социализации, разработанной с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей края (на основе примерной программы воспитания и социализации) Создание проекта программы духовно – нравственного воспитания на основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников | Ш МО нач.кл А.А.Дугина, зам.директора по ВР. | Ноябрь 2010 г.- апрель 2011г. |
| 4.2. | Изучения примерных программ внеурочной деятельности. Определение возможностей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования | МО нач.кл. А.А.Дугина | Ноябрь- апрель 2011г. |
| 4.3. | Изучение Программы развития универсальных учебных действий для предшкольного и начального общего образования (УУД) | ШМО нач.кл Н.М.Рындычева | Ноябрь- апрель 2011г. |
| 4.4. | Изучение примерных программ по отдельным учебным предметам инвариантной части базисного учебного (образовательного) плана. | ШМО нач.кл. Н.М.Рындычева | Ноябрь- апрель 2011г. |
| 4.5. | Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений в других школах Изучение рекомендаций по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Создание портфолио учащегося Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | Н.М.Рындычева А.А.Дугина ШМО начальных классов | Май – сентябрь 2011г. |
| 4.6. | Создание проекта программы здорового образа жизни | Золотова А.Г., Дугина А.А., Н.М.Рындычева | Июль – сентябрь 2011г. |
| 4.7. | Изучение моделей оценки качества результатов обучения с учетом региональных особенностей | Н.М.Рындычева | С 01 сентября |
| 4.8. | Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования | Стеценко Н.Н. – библиотекарь, МО нач.кл. Н.М.Рындычева | Февраль – май 2011 г. |
| 4.9. | Разработка плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования | Н.М.Рындычева | До 01 июля 2011 г. |
| 4.10 | Проведение тематических педсоветов, заседаний ШМО, методического совета по вопросам введения ФГОС. | Н.М.Рындычева | В течение года |
| 4.11 | Организация постоянно-действующего семинара для учителей начальной школы «Учитель в зеркале нового стандарта образования» | Н.М.Рындычева | 1 раз в четверть. |
| 4.12. | Создание и работа творческих групп по направлениям: -формирование УУД; внеурочная деятельность; создание рабочих программ по предметам; конструирование урока в свете ФГОС. | Н.М.Рындычева. | В течение года. |

Директор школы                                                                                       Л.М.Лебедь

Исполнитель Н.М.Рындычева

521-15-40